  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE:    1-53468/2015 Alc.0 Anx.0 Cpo.1
LICITACIÓN PRIVADA Nº 02/2016 

APERTURA DE OFERTAS: 18  de Marzo de 2016
HORA: 12hs
OBJETO: Contratar la ejecución completa de los trabajos con la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, de acuerdo a lo determinado en la Memoria, Planos, Planillas, Cláusulas Técnicas y Legales, Generales y Particulares que integran el Legajo, como toda nota o circular previa a la apertura correspondiente a la obra:

REFACCION CASA DE LA CULTURA 

1º ETAPA
Calle Gral. San Martin Nº 1955 - OLAVARRIA
.

PRESUPUESTO OFICIAL: $441.490,80 (Cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa con  80/100)

GARANTÍA: 1%
VALOR DEL PLIEGO: $250 (Pesos doscientos cincuenta)
ANTICIPO FINANCIERO: 20%
VENTA DE PLIEGOS: hasta el 17 de Marzo de 2016 a las 12hs
VISITA A OBRA: 11 de Marzo a las 11 hs.
CIRCULARES: hasta el 16 de Marzo de 2016 inclusive
ADQUISIÓN DEL PLIEGO: Dirección de Compras: Gral. Pinto Nº 399 – Tandil (7000) – 1er. Piso – Of. Nº 120 – Lunes a Viernes de 8,00 a 12,00 hs. – Telefax Nº (0249)  442-2000 Int. 132.-

CONSULTAS TÉCNICAS: Dirección General de Obras y Proyectos  Tandil: Calle Gral. Pinto nº 399 – 3er Piso -  Tandil (7000) – Lunes a Viernes de 8,00 a 12,00 hs. – Tel. Nº (0249)  4422000 – Int. 153.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

Ref.: Expte. Nº: 1-53468/2015

Obra: REFACCION CASA DE LA CULTURA 1ª ETAPA

Lugar: Calle GRAL SAN MARTIN Nº 1955- OLAVARRIA

[image: image1.wmf] 


MEMORIA   DESCRIPTIVA

[image: image2.wmf] 


1.-
El objeto de la presente Licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta Memoria Descriptiva.

2.-
El terreno en el cual se erigirá la obra es de propiedad de la Universidad y se sitúa en el la calle Gral San Martín nº 1955 de la ciudad de Olavarría.-

3.-
La Licitación incluye provisión total de la mano de obra y los materiales de todos los trabajos englobados en el punto 4.-

4.-
Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

4.1.- Trabajos preparatorios:


Se realizará la limpieza del terreno y locales del edificio.-

4.2.- Desmontaje de techos y reparación de cubiertas en general:

Se realizará el desmontaje de techos de los locales 8-9 y 10 del plano correspondiente.-

Se deberán solucionar problemas de filtraciones, reparando las cubiertas de chapa y losas existentes de los locales restantes.-


4.3.- Provisión y ejecución de cubiertas de chapa:


Se procederá a ejecutar nuevas cubiertas de chapa en locales 8-9 y 10, indicados en plano.-


4.4.- Revoques:


Se procederá a la impermeabilización de muro medianero con revoque azotado hidrófugo, grueso y fino.-

4.5.- Reparación de cargas en techos:

Se procederá a la reparación total de cargas de mampostería, incluídas las del frente de la edificación.-
4.6.- Retiro de árbol existente:

Se procederá al retiro del árbol existente ubicado sobre la esquina exterior del Aula nº 3, La extracción será completa, incluídas raíces.-

Se deberán reparar fundaciones, muros y revoques agrietados.- 

4.7.- Carpinterías
        Reparación y ajuste de carpinterías existentes de madera:

Se procederá a la reparación y/o ajuste de carpinterías existentes, de manera que queden en perfecto estado de funcionamiento.-
        Provisión y colocación de herrajes en general:

Se realizará la provisión y/o reparación de herrajes en carpinterías existentes:

Bisagras, picaportes, cerraduras, etc. De manera que puertas y ventanas funcionen perfectamente.-

        Vidrios y espejos:

Se procederá al retiro de vidrios rotos o dañados y a su reposición en carpinterías existentes.-

Se proveerán y colocarán espejos en baños de grupo sanitario.-

4.8.- Instalaciones complementarias

a) Agua

b) Gas natural. (Solamente tendido de cañerías, regulador y llaves de corte)

c) Electricidad.

d) Telefonía e internet. (solamente cañerías de P.V.C.)

e) Cloacas

f) Pluviales

g) Incendio

4.8.1. Instalación de agua

a) Conexión a red:

Se verificará y/o ejecutará la conexión a red del servicio, según normas del ente prestatario.-

b) Instalación de agua fría y caliente.

Las cañerías existentes del grupo sanitario deberán ser probadas,  desde la alimentación de red hasta  tanque reserva, colector, cañerías de bajadas, llaves de corte y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento del servicio.

c) Provisión y colocación de tanque reserva de agua:

Se deberá retirar el tanque existente y ejecutar el apoyo adecuado para nuevo tanque de 1100 lts. de PVC Tricapa, con colector, llaves y accesorios completos, empalmando a cañerías de bajada.-

d) Revisión y limpieza de artefactos sanitarios:


Todos los artefactos del grupo sanitario deberán ser revisados, que no tengan roturas o desperfectos, verificando su normal funcionamiento.-

4.8.2  Instalación de gas natural.

a) Tendido de cañerías, llaves y accesorios:

Comprende la cañería de distribución interna con todos sus accesorios.-

La instalación será exterior, siguiendo el trazado del plano correspondiente.-

4.8.3 Instalación eléctrica.

En líneas generales, comprende la instalación eléctrica del Ala Izquierda y del Sector Central del Edificio, contemplando los circuitos de los Tableros Seccionales TS1 y TS2.

a) Para la instalación eléctrica de los circuitos de iluminación se utilizarán las bocas existentes, principalmente en locales 4-5-6 y 7, siempre que el diámetro de cañerías admitan el cableado proyectado.-

b) En los locales mencionados en a) se contemplará que las cajas de tomas se coloquen contemplando que a futuro se colocará un revestimiento tipo Durlock ½ forro.-

El resto de los circuitos indicados será exterior con sistema de cablecanal completo.-

c) Se procederá al relevamiento de los circuitos del tablero existente en Local 5 y se modificará adecuándose al proyecto del Tablero TS1.-

d) Comprende la provisión y colocación de artefactos de iluminación

e) Iluminación de emergencia:

Comprende la provisión y colocación de grupos autónomos de luz de emergencia.-

f) Quedarán instalados los circuitos de tomacorrientes para futuros equipos de aire acondicionado según  planos.-

4.8.4 Instalación de señal de informática y telefonía. 

Comprende la instalación de señal en los locales 2 y 3, según planos y especificaciones.

4.8.5 Cloacas.

Deberá verificarse toda la instalación cloacal, procediendo a la limpieza del sistema primario y secundario y su conexión al servicio de red externa, debiendo quedar la instalación en perfecto estado de funcionamiento.-

Las tapas de cámaras existentes dañadas por motivos de los trabajos deberán reponerse si fuera necesario.-

4.8.6  Pluviales.

Deberá verificarse y limpiarse toda la instalación pluvial, y su salida a cordón cuneta, debiendo quedar la instalación en perfecto estado de funcionamiento.-

Esto incluye las cámaras internas existentes, bajadas y canaletas.-

Las tapas de cámaras existentes dañadas por motivos de los trabajos deberán reponerse si fuera necesario.-

4.8.7  Instalación servicio contra incendio.

Comprende la provisión y colocación de matafuegos triclase reglamentarios e indicadores de salidas de emergencia.

4.9  Presentación y permisos de conexión ante entes prestatarios de servicios:

La cotización incluirá la presentación de planos firmados por instalador matriculado,  ante los entes prestatarios de cloacas, agua, gas y electricidad, debiendo, una vez finalizadas las obras, presentar la documentación conforme a obra de cada servicio.-

4.10.- Limpieza de obra.

Se procederá a la limpieza diaria y final de la obra.

NOTA: Inspección del lugar de trabajo-
El Contratista está obligado a visitar el lugar donde se construirá la obra a los fines de su cotización.

Todas las aclaraciones que se formulen en este acto se realizarán por escrito ante la Dirección quién responderá en forma de circular a todos los adquirientes del Pliego y únicamente a través de la Dirección de Compras Centralizadas.

La Universidad fija el día 11 de Marzo a las 11 hs para la visita obligatoria al lugar, oportunidad en la que se extenderá el Certificado correspondiente, el cual se presentará conjuntamente con la oferta.

La no presentación en tiempo y forma de este Certificado, será causal de la desestimación de la oferta.

4.11.- Sistema de contratación.

La presente obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado y el Presupuesto se presentará según LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS.

El oferente indicará el monto total de la oferta y el porcentaje de aumento o disminución respecto del presupuesto oficial.

El FORMULARIO DE PROPUESTA con sus incidencias porcentuales, se utilizará para efectuar las certificaciones afectadas por el porcentaje que resulte de la oferta.

La obra se cotizará según los Formularios de Propuesta .

4.12.- Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial es de $ 441.490,80.-(Pesos Cuatrocientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa con 80/100.-)

La UNICEN se reserva el derecho de eliminar cualquiera de los rubros especificados en el presupuesto oficial, a su entera disposición y conveniencia, sin reclamo alguno por parte de los oferentes.- Por tal motivo esta medida tendrá carácter de inapelable.-

4.13.- Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de la obra será de 75 días corridos.-

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

Ref.: Expte. Nº: 1-53468/2015

Obra: REFACCION CASA DE LA CULTURA 1ª ETAPA

Lugar: Calle GRAL SAN MARTIN Nº 1955- OLAVARRIA


1. CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

En la Memoria Descriptiva se establecen con precisión los trabajos que constituyen la  Obra, objeto de la presente Licitación. Los alcances de tales trabajos, se indican también en la citada Memoria y se aclaran en estas cláusulas.

Todas las especificaciones que se omitieran en el presente sector de cláusulas serán salvadas por las Especificaciones Técnicas Generales.

En caso de ausencia total de especificaciones de algún trabajo o contradicciones, o expresiones de doble interpretación, el Oferente o luego el Contratista, deberá solicitar a la Dirección General de Obras y Proyectos la correspondiente aclaración por escrito, la cual se contestará de igual forma a todos los adquirientes del Pliego.

Artículo Nº 1: Trabajos preparatorios:

1.a.-
 Cartel de obra.

El Contratista deberá proveer e instalar donde la Dirección General de Obras y Proyectos lo determine, un (1) cartel de obra de las características que se establecen en el plano respectivo.

Los materiales a emplear serán de primera calidad.

1.b.-
Limpieza de terreno. 

Se realizará la limpieza del terreno y locales del edificio.-

Los elementos y muebles existentes, serán retirados por personal de la Universidad.-
Artículo Nº 2: Techos:
2.a.-
Se realizará el desmontaje de techos de los locales 8-9 y 10 del plano correspondiente en forma completa.-
2.b.-
Se deberán reparar las cubiertas de chapa existentes del resto de los locales, tanto de chapa como losas, procediendo a limpieza general, detección de sectores deteriorados en membrana hidrófuga existente y reparación de las mismas.-

2.c.-
Se ejecutará nueva cubierta de chapa en locales nº 8-9 y 10 indicado en plano.-


La cubierta será de tipo tradicional, con apoyo intermedio de viga de madera de pino misionero de 3”x8”, tratada con impregnación sin cepillar.-


La tirantería será de cabios de pino misionero impregnado de 2”x6” sin cepillar, amarrados a muros y vigas con alambre galvanizado grueso.-


Se completa la cubierta con madera de tabla salada, manto de ruberoid grueso, bulines y aislación térmica con membrana tipo Isolant TBA10 con cara de aluminio.-


Clavaderas de pino de 2”x2” impregnadas y chapa de HºGº nº 27 de tramo enterizo.-


En el arranque de cubierta se colocará una banda sinusoidal de goma tipo Compriband.-


En todo encuentro con cargas, las chapas recibirán un tratamiento anticorrosivo con dos manos de convertidor de óxido color gris.-

Artículo Nº 3: Revoques:

3.a.- Deberá ejecutarse la impermeabilización del muro medianero con azotado hidrófugo, revoque grueso y posterior fino, en el sector indicado en plano.-
Artículo Nº 4: Mamposterías:

4.a.- Deberá repararse la totalidad de cargas dañadas de mampostería que no se encuentren firmes, incluídas las del frente de la edificación, picando los revoques y rehaciendo los mismos.-

Artículo Nº 5: Retiro de árbol existente:

5.a.- Se deberá retirar el árbol existente ubicado sobre la esquina exterior del Aula nº 3, Local 8, excavando lo suficiente para que la extracción sea completa, incluídas raíces.-

Se deberán reparar fundaciones, muros y revoques agrietados y rehacer capas aisladoras horizontales.- 

Los muros serán convenientemente unidos mediante “llaves” de hierro de construcción Ø 8 en forma de “Z”, cada 50 cm. de altura, calzados con concreto.-

Estas llaves se ejecutarán en ambas caras del muro a reparar.-

2. Artículo Nº 6: Carpinterías

6.a.- Reparación y ajuste de carpinterías existentes de madera:

Se procederá a la reparación y/o ajuste de carpinterías existentes, tanto de madera como metálicas, de manera que queden en perfecto estado de funcionamiento.-

La cotización incluirá la restauración de aberturas de madera, reemplazando marcos, umbrales y elementos que componen las hojas, que se encuentren deteriorados.-

Asimismo igual criterio se realizará con carpinterías metálicas.-

6.b.- Provisión y colocación de herrajes en general:

Se realizará la provisión y/o reparación de herrajes en carpinterías existentes:

Bisagras, picaportes, cerraduras, etc. de manera que puertas y ventanas funcionen perfectamente.-

Se proveerán dos juegos de llaves de cada puerta.-

6.c.- Reposición de vidrios y colocación de espejos:

Se efectuará la reposición de vidrios en aquellas carpinterías en que se encuentren dañados.-

Se realizará la provisión y colocación de espejos en ambos baños.-

Los mismos serán del ancho total de lavatorios, con una altura igual a la de los cerámicos existentes.-

El Contratista presentará muestra de todos y cada uno de los herrajes de carpinterías a los fines de su aprobación por Orden de Servicio de la Inspección a los fines de su aprobación, requisito sin el cual no podrá colocarse ninguna en la obra. 

    Artículo Nº 7: Instalaciones complementarias:

 Consideraciones generales:

Estas Especificaciones Técnicas, se refieren expresamente al suministro y construcción de todas las obras que se especifican en la documentación.-

El Contratista garantizará el cumplimiento de las condiciones especificadas más adelante y es responsable tanto por el cálculo como por la ejecución de las instalaciones y por su comportamiento.

Normas y Reglamentos:

Todos los trabajos incluidos en la presentes instalaciones deberán observar las distribuciones indicadas en los planos y cumplir con las Especificaciones de este Pliego y con las Reglamentaciones vigentes de la entidad prestataria del servicio-

Planos:

Planos Reglamentarios:

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de proyecto, los planos reglamentarios que deberá someter a la aprobación de la entidad prestataria del servicio. 

Dichos planos deberán presentarse bajo responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado.

Cualquier modificación y observación introducida por esa repartición a esos planos deberá ser comunicada a la Inspección de Obra acompañada de la correspondiente boleta de observación, y una vez recogidos los originales el Contratista entregará el original y cuatro copias ploteadas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra.

Planos de modificaciones:

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la causa de la modificación, deberá ser confeccionados en originales acompañando para su aprobación por la Inspección de Obra, cuatro copias de los mismos.-

Trámites - Permisos y Habilitaciones:

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo.

Catálogos y Muestras:

El Contratista presentará para su aprobación por la Inspección de Obra, catálogos de cada uno de los accesorios, artefactos, y todo material que prevea instalar en obra.

El Contratista presentará a su vez, previo al acopio en obra, muestra de los materiales, que prevea instalar en obra, los que quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la recepción provisoria de las instalaciones y que servirán de elemento de cotejo, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación.

Ensayos - Pruebas e Inspecciones:

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse para cumplir con lo requerido por los reglamentos vigentes, el Contratista deberá practicar en cualquier momento las pruebas que requiera la Inspección de Obra, a su costo.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final de funcionamiento de las instalaciones, debiendo facilitar a la Inspección de Obra todos, los elementos y personal que se requiera.

Documentación Conforme a Obra:

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra, los originales y copias de los planos Conforme a Obra.

Una vez conformados por la Inspección de Obra, serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación por la empresa de servicios de competencia.

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección de Obra este certificado, conjuntamente con el original conformado y los planos en sistema de diseño gráfico asistido AutoCad en un CD.-

7.1. Instalación de agua:

Descripción de los trabajos:

Serán todos los trabajos y materiales necesarios para realizar las instalaciones según todas las reglas de arte, incluyendo cualquier trabajo y/o accesorio que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de la instalación, esté o no previsto y especificado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Donde en estas Especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El Contratista podrá proponer alternativas de los materiales o equipos, adjuntando la documentación técnica correspondiente, para la aprobación previa de la Inspección de Obra.

Quedan incluídos en la instalación los siguientes trabajos:

a) conexión a red en vereda:

Se tramitará y ejecutará la conexión a red conforme lo establezca la entidad prestataria del servicio, incluyendo cajas, llaves de corte y todo otro elemento necesario.-

Se incluirá la reparación de vereda y/o reposición de baldosas en caso necesario.-

b) Prueba de cañerías existentes:

Las cañerías existentes deberán ser probadas a efectos de verificar su funcionamiento.-

En caso de verificarse alguna pérdida, se localizará en donde se produce, y en caso necesario se efectuará el reemplazo de las piezas y/o tramos de cañería correspondientes.-

c) Provisión y colocación de tanque reserva de agua:

El tanque existente deberá ser retirado.-

En su reemplazo se colocará uno nuevo, tipo Eternit tricapa de 1100 lts, convenientemente apoyado en su base.-

Al colector se empalmarán la bajada existente y se deberán prever dos bajadas vacantes, o la posibilidad de su extensión, de manera de posibilitar futuras conexiones.-

Se preverá válvula de limpieza.-

El tramo de bajada existente al grupo sanitario, deberá ser reemplazado por uno nuevo de PP tipo Hidro 3, a la vista, de diámetro s/cálculo, cuyo trazado irá por debajo de la cubierta de techos del local 8 en forma exterior y convenientemente engrampado al muro mediante grampas cincadas, empalmando con la cañería embutida a la altura de la llave de paso existente, la cual deberá ser reemplazada por una nueva.-

d) Revisión y limpieza de artefactos en grupo sanitario:

Tanto inodoros como lavatorios existentes deberán ser verificados, los cuales deberán encontrarse libres de roturas y/o desperfectos, y en perfecto funcionamiento.-

Los que se encuentren en malas condiciones deberán ser reemplazados.-

Los artefactos y griferías en condiciones de uso deberán limpiarse a fondo con productos adecuados.-

Se incluye la verificación de desagües y rejillas existentes.-

e) Provisión y reposición de accesorios en grupo sanitario:

Se colocará un portarrollos y una percha en cada recinto de inodoro.-

Los mismos serán del tipo de acero inoxidable, sujeto a presentación de muestras y aprobación por parte de la inspección de obras.-

Se incluyen también la provisión y colocación de tapas de inodoros de PVC de la mejor calidad.-

7.2  Instalación de gas:

Descripción de los trabajos:

Los planos que integran el legajo, indican de manera general la alimentación de gas a los distintos artefactos, y los trazados que deberán seguir las cañerías.- No podrán realizarse modificaciones sin la previa autorización de la Inspección.-

El contratista recabará la información necesaria y realizará el proyecto de instalación en base a los trazados y consumos que se indiquen en planos.-

Una vez realizado el proyecto y establecidos perfectamente diámetros de cañerías, ventilaciones, etc., se presentará a la aprobación de la Inspección.-

Los lineamientos generales de proyecto son los siguientes:

a) Tendido de cañerías a la vista desde posición de medidor y accesorios según planos.-

Normas y Reglamentos:

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las “Disposiciones y Normas para la ejecución de Instalaciones” de Camuzzi Gas Pampeana y a las directivas que imparta la Inspección.-.

El contratista queda obligado a efectuar todas las tramitaciones previas para la iniciación de los trabajos, conforme con los requisitos del organismo prestatario del servicio.-

Se encargará de todo gasto de gestión, mano de obra, materiales, transporte, seguros, inspecciones, pruebas y demás, debiendo dejar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.-

El contratista deberá previo a la iniciación de obras, el plano aprobado de la instalación, firmado por instalador matriculado.-

Al término de estos el Contratista está obligado a presentar ante Camuzzi Gas Pampeana, un plano Conforme a Obra de las cañerías, artefactos y ventilaciones de estos indicando nombre, apellido, firma y matrícula del instalador y certificado final de obra.-

El contratista será responsable de cualquier deterioro producido por la mala calidad de los materiales empleados, en el tiempo que media entre la Recepción Provisoria y la Definitiva.-

Deberá durante ese lapso cambiar a su costo toda pieza, accesorio o elementos que hubieren quedado defectuosos

Materiales a utilizar:

Cañerías:

Para las instalaciones, las cañerías a emplearse serán de acero aprobadas con recubrimiento EPOXI.-

Las cañerías irán a la vista, pintadas reglamentariamente, suspendidas mediante grampas, con una separación de los paramentos no menor de 2 cm, o lo que indique en cada caso la Inspección de Obras.

Accesorios:

Los accesorios para todo cambio de dirección, uniones y derivaciones, serán de acuerdo a norma IRAM 2548, revestidos con EPOXI, aprobados por Gas del Estado, marca DEMA o similar, y/o accesorios para soldar, de acuerdo a normas ANSI B-9, según corresponda.

Llaves de paso:

Todos los artefactos a instalar llevarán llave de paso de ¼ de vuelta, de bronce con campana cromada, donde corresponda con empaquetadura y prensa estopa a resorte, aprobadas por Gas Pampeana. Las válvulas serán del tipo esférica.

Sellador para conexiones:

Para los distintos tramos de cañerías y accesorios, la pasta para conexiones será de litargirio y glicerina industrial, pasta que deberá ser preparada en el momento de su empleo, y se aplicará en todos los casos sobre la rosca del elemento a unir.

Artefactos:

No se proveen en esta etapa.-

A los efectos del cálculo los calefactores serán del tipo  TB, Mod. CTZ-LP, de la capacidad calórica que indiquen los cálculos respectivos.

Muestras:

El Contratista deberá presentar un tablero con muestras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las instalaciones, y durante el desarrollo de los trabajos someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, todo el material que ingrese para la ejecución de la misma.

7.3  Instalación eléctrica:

7.3.1    Reglamentos: 

El Contratista suministrará la totalidad de los materiales, cañerías, cajas, cableados, lámparas y todo material y/o artefactos y mano de obra necesarios para construir y dejar funcionando, de acuerdo a su fin, las instalaciones completas, según la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, Reglamento de Cooperativa Eléctrica de Olavarría, Cláusulas Técnicas Generales, que se adjuntan a este pliego, planos y estas Cláusulas.

Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no previstos en la documentación técnica, el contratista deberá comunicarlo de inmediato a la inspección, ya que no se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia y reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

Si dichas exigencias fueran distintas a las estipuladas en la documentación respectiva, previo a la iniciación de los trabajos, el contratista deberá puntualizar las diferencias, sometiendo las a estudios de la inspección. Bajo ningún concepto se admitieran trabajos de inferior calidad a los proyectados. El contratista deberá ejecutar todos los trabajos que aun cuando no se especifiquen especialmente en el presente pliego, resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos a juicio de la inspección, debiendo entregar las instalaciones en perfecta condiciones de funcionamiento y utilización inmediata. 

Cuidado de los trabajos: durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y demás elementos de las instalaciones, que se produzcan como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la inspección de obras no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus parte íntegramente completas, en perfecto estado de conservación, funcionamiento y aspectos, en el momento de procederse a su recepción provisional. 

7.3.2    Materiales y mano de obra: 

Todos los materiales a instalar será nuevos y conforme a las normas I.R.A.M. y a las reglamentaciones vigentes para la ejecución de instalaciones eléctricas. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán  una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistentes. 

El contratista deberá presentar un muestrario de los elementos que se utilizarán en la obra, como ser cables, cajas, cañerías, interruptores, toma corrientes, catálogos de los elementos a utilizar en los tableros, artefactos de iluminación, etc. 

Todos los elementos y catálogos presentados serán usados como comparación para la recepción de todos los elementos a utilizar en esta obra. 

A excepción de los catálogos, todos los elementos serán devueltos para su correspondiente instalación en obra. 

7.3.3  DESCRIPCION

Esta instalación por las características del Edificio, posee diferentes  tipos de distribución dentro del mismo, a saber:

a - Iluminación interior 

b – Iluminación exterior.

c - Iluminación de emergencia y señalización de salidas.


d - Tomacorrientes.

e– Distribución de Señal de Informática y Telefonía.

7.3.4.-  Acometida Trifásica y Tablero General (TG)

Se instalará una nueva acometida trifásica desde la línea de la Distribuidora Local, se colocará la cañería embutida y gabinete de medición de energía en la fachada según las Especificaciones Técnicas de la  Cooperativa Eléctrica de Olavarría. 

           
El Tablero General se armará en gabinete estanco metálico (IP 54), color gris RAL 7032, marca Gen Rod, Nollbox o calidad equivalente. Las dimensiones “mínimas” del gabinete serán: ancho: 300 mm, alto 300 mm y profundidad: 150 mm. El Tablero se instalará semiembutido.
A la entrada se instalará un Interruptor Termomagnético  de 4 x 32 A, curva “D” lenta, Icu: 6kA, y a las salidas tres  Interruptores Termomagnéticos  de 2 x 25 A, curva “C”, Icu: 6kA los 3 Tableros Seccionales. Los mismos serán marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente.

En el caso de los interruptores termomagnéticos se deberá disponer de una chapa calada que tape los bornes de conexión de los mismos, y sobre la misma se deberán fijar de modo imperdible los nombres de cada uno de ellos en forma clara y legible.

El diseño del tablero será tal que posibilite una fácil operación y acceso a todos sus componentes a fin de no entorpecer las tareas de limpieza, inspección, desmontaje y mantenimiento.

Se deberá instalar la señalización de seguridad y riesgo eléctrico correspondiente.

El cableado interno del Tablero se realizará a través de cablecanal de dimensiones adecuadas.

Ensayos mecánicos: verificación visual, dimensional y grado de protección. 

Ensayos eléctricos: verificación de cableado, correcto funcionamiento de los elementos componentes y resistencia de aislamiento. 

7.3.5.-  Tableros Seccionales (TS).

Se proveerán los siguientes Tableros Seccionales, según plano de Diagrama Unifilar.

TS1 – Tablero Ala Izquierda.

TS2 – Tablero Sector Central.

Los Tableros tendrán un grado de protección IP 54, según normas IEC 60529. El acabado superficial será color gris RAL 7032, marca Gen – Rod,  Nollbox o calidad equivalente. Deberán ser cerrados en sus seis caras teniendo un panel frontal rebatible, puerta frontal, mediante el cual se tendrá acceso a los distintos elementos montados en el interior. 

Las dimensiones “mínimas” de los gabinetes de los Tableros serán: ancho: 300 mm, alto: 300 mm y profundidad: 150 mm. Los Tableros se instalarán semiembutidos.

El cableado interno del Tablero se realizará a través de cablecanal de dimensiones adecuadas.

En el caso de los interruptores termomagnéticos se deberá disponer de una chapa calada que tape los bornes de conexión de los mismos, y sobre la misma se deberán fijar de modo imperdible los nombres de cada uno de ellos en forma clara y legible. 

Los interruptores termomagnéticos tendrán una capacidad de corte de 4,5 kA, serán marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente.

El diseño del tablero será tal que posibilite una fácil operación y acceso a todos sus componentes a fin de no entorpecer las tareas de limpieza, inspección, desmontaje y mantenimiento.

Se deberá instalar la señalización de seguridad y riesgo eléctrico correspondiente.

Previo a la compra de materiales, fabricación y armado del Tablero el Contratista  deberá presentar planos de Diagramas Trifilares, Listas de Materiales y Distribución de Elementos (topográfico) para aprobación de la Inspección de Obra.  

El cableado interno del Tablero se realizará a través de cablecanal de dimensiones adecuadas.

Ensayos mecánicos: verificación visual, dimensional y grado de protección. 

Ensayos eléctricos: verificación de cableado, correcto funcionamiento de los elementos componentes y resistencia de aislamiento. 

7.3.6. -  Puesta a Tierra.

            
Próximo al Gabinete de Medición se instalará una jabalina de cobre con alma de acero, diámetro mayor o igual  a 5/8”, de 1,5 m de longitud como mínimo, se vinculará con los Tableros y se cableará hasta el Tablero General (TG) con cable verde-amarillo de 6 mm2 según norma IRAM 2183. Dicha jabalina se instalará en zona húmeda, y su resistencia de puesta a tierra será medida por el Contratista cuyo valor deberá ser menor o  igual que 10 Ohms.
Las partes metálicas sin tensión de los circuitos y aparatos deben ser conectados a tierra mediante un conductor fijado con terminales apropiados de suficiente resistencia mecánica que aseguren un contacto eficaz y permanente.

7.3.7.- Iluminación interior.

Los artefactos de iluminación interior cuyas especificaciones y cantidad de lámparas se indica en plano, poseerán balasto electrónico y una ficha macho-hembra con cable tipo taller (TPR) para su desmontaje durante reparaciones.


Se realizará el recableado completo bajo cañerías existentes, donde falten cañerías o cajas para llaves de encendido se colocarán en forma exterior a través de cablecanal de PVC color blanco, de sección 40 x 16 mm.

El cable a utilizar es antillama de 2,5 mm2 + tierra 2,5 mm2, según norma IRAM 2183.

7.3.8.- Iluminación Exterior.

Esta constituida por un circuito con tortugas Meriza o calidad equivalente, y lámparas fluorescentes compactas. El encendido se produce por una célula fotoeléctrica a proveer e instalar en la carga del techo que accionará un contactor en el Tablero. La célula fotoeléctrica será marca Lumnia, modelo 8FN2C, o calidad equivalente.

La distribución de los mismos, se hará bajo caño MOP de ¾” semipesado embutido, cajas octogonales grandes frente a cada artefacto. 

El cable a utilizar es antillama de 2,5 mm2 + tierra 2,5 mm2, según norma IRAM 2183.

7.3.9.- Iluminación de Emergencia.

En los lugares que se indica en plano, se colocarán los indicadores de salida que correspondan, de acuerdo a ley vigente. Los mismos se activarán al cortarse la energía eléctrica y también en forma manual, teniendo una autonomía mínima de 4 horas, para permitir la evacuación. Todos serán con sistema autónomo, de 60 LED, para incorporar al alumbrado existente, e irán ubicados sobre las puertas de acceso al recinto. 

7.3.10.- Circuitos de Tomacorrientes.

En cada uno de los puestos indicados en plano, montados sobre los accesorios correspondientes, se montaran tomacorrientes con 3 espigas planas línea “Siglo XXI” como se indica en plano.

Se realizará el recableado completo bajo cañerías existentes, donde falten cañerías o cajas para tomacorrientes se colocarán en forma exterior a través de cablecanal de  PVC color blanco, de sección 40 x 16 mm.
El cable a utilizar es antillama de 4 mm2 + tierra 4 mm2, según norma IRAM 2183.

7.3.11.- Distribución de Señal de Informática y Telefonía. 

La distribución de Señal de Informática y Telefonía realizará en Cablecanal de PVC color blanco, de sección de 40 x 16 mm, se colocarán bocas de RJ45 dobles, según plano. 

El cableado se realizará con cable “UTP” categoría 5E hasta la Caja de Paso de Señal (CPS) a proveer e instalar. 

7.3.12.- Planos.


El Contratista confeccionará y entregará, previo a la Recepción Provisoria  de la Obra, los Planos Conforme a Obra de acuerdo a normas de la Municipalidad de Olavarría.
7.3.13. - Representante Técnico.


Para la ejecución de las Instalaciones el Contratista deberá designar como Representante Técnico, un Ingeniero  Electricista o Electromecánico, con conocimiento y experiencia en este tipo de instalaciones. La U.N.C.P.B.A. se reserva el derecho de pedir antecedentes laborales del Representante Técnico, como así también el reemplazo del mismo.

7.3.14.- Catálogos y muestras: 

El contratista presentará en su oferta el tipo de materiales y calidad que ofrece, dentro de las características generales detalladas en este pliego, adjuntando a tal fin los catálogos de artefactos y/o elementos que componen la instalación, con la descripción técnica necesaria para su evaluación.-

7.4   Instalación cloacal

El contratista deberá efectuar la revisión de todo el sistema cloacal primario y secundario y proceder a su limpieza y puesta en funcionamiento.-

Para ello destapará las cámaras existentes y probará el correcto desagote de cada artefacto del grupo sanitario existente.-

Asimismo verificar el funcionamiento de la ventilación del sistema.-

Las tapas y/o contratapas que se dañen como consecuencia de las verificaciones, serán repuestas a cargo del contratista.-

7.5   Instalación pluvial


El contratista deberá efectuar la revisión de todo el sistema pluvial y proceder a su limpieza y puesta en funcionamiento.-

Para ello destapará las cámaras y rejillas existentes y probará el correcto desagote de cada sector.-

Las tapas y/o rejillas que se dañen como consecuencia de las verificaciones, serán repuestas a cargo del contratista.-

7.6   Instalación para el servicio contra incendios:

Las exigencias en este rubro serán las que en este orden indique el Depto Técnico de Bomberos, tales como colocación de matafuegos de la capacidad y tipo que se establezca, señalizaciones de salida de emergencia de encendido autónomo, (de iguales características que las indicadas como luces de emergencia), etc.-

Art. 8 :  Planos, tramitaciones y conexiones


Las exigencias en este rubro serán las que se indican en las consideraciones generales del punto 7, incluída la presentación del plano municipal si así correspondiere.-

Art.9:  Limpieza de obra.

Durante la ejecución:

De acuerdo a los establecido en las Cláusulas Técnicas Generales, la limpieza deberá ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.

Entrega de obra:

Para la entrega de obra, el contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la Inspección.

Art. 10: Representante Técnico.

Para la ejecución de las Obras el Contratista deberá designar como Representante Técnico un Ingeniero Civil ó Arquitecto, con domicilio en la ciudad de Olavarría, y con permanencia en la Obra.

La Dirección General de Obras y Proyectos de la UNICEN, se reserva el derecho de pedir antecedentes laborales del Representante Técnico, como así también del reemplazo del mismo.

Art. 11: Presentación de muestras.

El Contratista deberá presentar por Nota de Pedido muestra de todos y cada uno de los materiales y artefactos para su aprobación por parte de la Inspección, y ésta aprobará o nó los mismos por Orden de Servicio.

Sin este requisito, no se podrá colocar ni instalar ninguno de ellos en la Obra.

Art. 12: Sistema de contratación.

La presente obra se contrata por el sistema de Ajuste Alzado y el Presupuesto se presentará  según los formularios de Propuesta Adjuntos.-

Será condición indispensable para la cotización, la visita a obra y el reconocimiento del terreno en donde se desarrollarán los trabajos, por lo que el oferente recibirá en la oportunidad que la facultad lo determine, una constancia de tal circunstancia.-

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS UNICEN.

______________________________________________________________________
CLAUSULAS TECNICAS GENERALES

________________________________

CLÁUSULAS TÉCNICAS GENERALES

_________________________________


Tendrán validez en la presente contratación, en todo aquello que no se oponga a este pliego, las CLÁUSULAS TÉCNICAS GENERALES del Pliego Tipo de la Universidad Nacional del Centro (año 1984).


Tal documentación, que forma parte del presente Pliego, podrá ser consultada en la Dirección General de Obras y Proyectos - Tandil, de la Universidad Nacional del Centro, implicando el solo hecho de cotizar el pleno conocimiento de ellas en todas sus partes.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS 

CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

___________________________________

CLÁUSULAS LEGALES PARTICULARES

___________________________________

Artículo Nº 1.- Sistema de Contratación.


La ejecución de la obra se efectuará por el sistema de AJUSTE ALZADO, o sea por un monto único y global, vale decir por obra totalmente terminada en un todo de acuerdo con los planos y pliegos que forman parte del presente legajo, incluido todo aquello que sin estar expresamente indicado en los documentos del Contrato sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espíritu de estos documentos. Una vez aceptado el presupuesto por parte de la Universidad, no sufrirá modificación alguna.

Artículo Nº 2.- Adquisición del Pliego.


El valor del presente legajo asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta ($250)


Los interesados podrán adquirirlo en la Dirección de Compras, Pinto 399, Tandil, de la Universidad Nacional del Centro, hasta el día 17 de Marzo de 2016, durante los días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12hs.

Las firmas no residentes en la ciudad de Tandil podrán requerir los legajos acompañando cheque o giro a la orden de la Universidad Nacional del Centro o con interdepósito a la Cuenta Nº 512 - 12039/89 “Cuentas Especiales” del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tandil Nº 3450. 
CBU: 0110512420051212039894.

Artículo Nº 3.- Cotización.


A fin de formular las cotizaciones, los señores oferentes deberán tener en cuenta que la Universidad Nacional del Centro es exento a los efectos de aplicación del IVA.

Artículo Nº 4.- Lugar de presentación de las ofertas y del Acto de Apertura de las propuestas.


Las ofertas deberán formularse en sobre, paquete o caja cerrados, con la indicación del trámite a que se refieren, por triplicado y ser remitidas o presentadas en la Dirección de Compras, 1er. piso, oficina 134, Pinto 399, Tandil (7000), hasta las 12 horas del día 18 de Marzo de 2016, oportunidad en que se procederá a la apertura de las propuestas.


Si el día fijado para la apertura de propuestas resultare feriado para la Universidad, el acto se cumplirá en el día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.


Las impugnaciones a que hubiere lugar se realizarán dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la Comisión Evaluadora.


La Universidad podrá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. 


En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, el organismo deberá devolverla al presentante. 

Artículo Nº 5.- Aclaraciones de oficio, evacuación de consultas y visita a obra.


La Universidad fija el día 11 de Marzo de 2016, a las 11 hs para la visita obligatoria al lugar, oportunidad en la que se extenderá el Certificado correspondiente a los fines de la presentación conjunta con su oferta. La Dirección de Obras y Proyectos se reserva el derecho de agregar un nuevo día y horario de visita, si lo considera pertinente y de acuerdo a su criterio.

La no presentación en tiempo y forma de este Certificado podrá ser causal de desestimación de la oferta.

Las consultas que los oferentes consideren necesarias deberán ser formuladas por escrito hasta el 16 de Marzo de 2016, los días hábiles de 8 a 12 hs., en la D.G.O.P.

Las respuestas por escrito serán en forma de circular, a todos los adquirentes de legajos de licitación, al domicilio indicado en el recibo.

Artículo Nº 6.- Garantía de la propuesta.


Conjuntamente con la propuesta, el licitante deberá integrar un depósito de garantía del 1 % (uno por ciento) del Presupuesto Oficial, mediante cualquiera de las formas previstas en el Artículo Nº 6 de las Cláusulas Legales Generales.

Artículo Nº 7.- Mantenimiento de las ofertas.


Los oferentes deberán mantener sus ofertas durante un plazo de 30 (treinta) días hábiles, a partir del Acta de Apertura.

Artículo Nº 8.- Plazo de ejecución de los trabajos.


El Contratista deberá entregar totalmente terminada la obra motivo de esta Licitación en un plazo de 75 días corridos


Se agregarán al plazo de ejecución los días no trabajados por causas no imputables al contratista, debiendo ser solicitado por él, debidamente fundamentado y aceptado por la Universidad a su exclusivo juicio. La decisión a que ésta arribe sobre el pedido de prórroga, es inapelable.

Artículo Nº 9.- Adjudicación y firma del contrato.


La Repartición procederá a la adjudicación de la obra a aquel oferente cuya cotización considere más conveniente a juicio exclusivo de ésta. Asimismo, podrá anular la Licitación si ninguna de las ofertas le resulta conveniente o bien adjudicar parcialmente. 

La presentación de oferta no da derecho alguno sobre su aceptación.


Dentro de los 10 (diez) días corridos de notificada la adjudicación, se procederá a la firma del contrato respectivo. A estos efectos, el adjudicatario deberá concurrir a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad dentro de los primeros 3 (tres) días, para luego realizar los trámites de rigor. Si el adjudicatario no cumpliere con su obligación, podrá labrarse Acta de Iniciación o bien dejar sin efecto la adjudicación, a solo criterio de la Universidad.

Artículo Nº 10.- Iniciación de la Obra.


El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos de la firma del Contrato; si así no lo hiciera se labrará automáticamente el Acta de Iniciación a partir de la cual comenzarán a regir los plazos de obra.

Artículo Nº 11.- Multas.


Por incumplimiento de lo dispuesto en las Órdenes de Servicio o de los requisitos contractuales (excepto retraso en la entrega de obra que se rige por lo dispuesto en el Artículo Nº 16 de las Cláusulas Legales Generales), el contratista incurrirá en una multa por día corrido de $ 100 (cien pesos) que se descontará automáticamente de los créditos a su favor o podrá requerirse por vía judicial.

Artículo 12.- Forma de pago de la obra.


Los certificados de pago serán confeccionados en los formularios correspondientes, de acuerdo a la forma indicada por la Universidad, y se presentarán dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes para su aprobación, se hayan o no ejecutado trabajos. Se realizarán aplicando a la cantidad de trabajos efectuados los precios unitarios correspondientes al presupuesto cotizado y hasta cubrir las cantidades establecidas en la oferta.


El pago se hará efectivo a los 30 (treinta) días de la fecha de aprobación por parte de la Universidad.


El contratista deberá presentar factura del importe del certificado en un todo de acuerdo a la Resolución General Nº 3419 de la DGI y modificaciones, a los efectos de su tramitación y posterior liquidación.


La forma de pago es exclusivamente a través de transferencia bancaria al número de cuenta del oferente.

Artículo Nº 13.- Representante técnico.


Deberá ser un profesional de primera categoría, Ingeniero o Arquitecto, con incumbencia para los trabajos motivo de esta licitación.


Las funciones del representante técnico serán las fijadas por la Ley 13.064 y las leyes específicas que regulan la labor profesional. 
Artículo Nº 14.- Limpieza de Obra.


La limpieza de la obra deberá efectuarse, en forma diaria, a satisfacción de la Inspección, para cada infracción a esa norma el Contratista incurrirá en una multa del uno por mil (1‰) del monto del contrato. Antes de la Recepción Provisoria, la Inspección exigirá la limpieza general de las zonas afectadas por las obras, sin cuya verificación no se recibirá.

Artículo Nº 15.- Responsabilidad del Contratista por los Materiales Ingresados a

la Obra.


Concretado el ingreso de materiales, el Contratista será único responsable por los mismos considerándosele depositario de los materiales, que fija para el caso el LIBRO SEGUNDO, SECCION TERCERA, TÍTULO XV del Código Civil, quedando asimismo bajo su responsabilidad y a su cargo todo cuanto concierne a su depósito, salvaguardia, buena conservación y correcto empleo en las obras a que están destinados.

Artículo Nº 16.- Seguros.


Serán los establecidos en las Cláusulas Generales; para la D.G.O.P., el monto será del dos por ciento (2%) como mínimo del Presupuesto Oficial; y el seguro contra incendio será del cien por ciento (100%)  del monto del Contrato y reajustable a criterio de la Universidad al igual que el anterior.


No obstante el Contratista deberá efectuar los seguros que resguarden a su personal y maquinarias, a las obligaciones civiles contraídas o daños a terceros, en un todo de acuerdo a las Cláusulas Legales Generales. Dichas pólizas, con los recibos de pagos correspondientes, deberán ser presentados y aprobados por la inspección, con anticipación, requisito fundamental para el inicio de obra.
Artículo Nº 17.- Recepción Provisoria.


Vencido el plazo contractual, más las prórrogas ya aprobadas, se labrará un Acta de Comprobación, donde conste el estado detallado de la obra; este Acta será refrendada por la D.G.O.P., el Contratista o su Representante autorizado, invitándose a la Empresa a notificarse mediante Orden de Servicio, con una antelación de cinco (5) días.

Antes de la Recepción Provisoria, el Contratista suministrará por su cuenta el personal y los elementos necesarios para ejecutar las pruebas establecidas en las Cláusulas Técnicas Particulares. Si después de diez (10) días corridos de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados dichos elementos, se hará pasible automáticamente a la multa que se detalla en el Artículo Nº 35.- de éstas Cláusulas para cada día, sin perjuicio que la Inspección haga ejecutar las pruebas por su cuenta, debitando el gasto al Contratista. En el Acta de Recepción Provisoria constarán las observaciones de la Inspección o los detalles que a su juicio sean de mayor importancia, los cuales sin impedir la Recepción Provisoria, deberán ser corregidos antes del Acta de Recepción Definitiva.

Si el Contratista no procede a ejecutar los trabajos faltantes o corregir los ejecutados defectuosamente, dentro del plazo que le fije la Inspección, debido a observaciones de la misma, en cualquiera de estas dos (2) Actas, la Universidad podrá ejecutar dichos trabajos en la forma que estime conveniente para sus intereses perdiendo el Contratista todo derecho a reclamo por cualquier concepto que sea.

Artículo Nº 18.- Capacidad Técnica y Financiera Anual.


El Contratista deberá estar inscripto en el Registro de Empresas constructoras de  la UNCPBA. 

Al momento de presentar la oferta, deberá adjuntar al menos el certificado de pre- inscripción, debiendo estar inscripto al momento de la adjudicación. 

Artículo Nº 19.-  Anticipo Financiero.



Se entregará un anticipo de 20%, el que deberá usarse únicamente para pagar materiales que se requieran específicamente para la ejecución de la obra, debiendo presentar documentación (facturas) acreditando el destino de los fondos.


Este anticipo se irá deduciendo de las respectivas certificaciones.

El Comitente solicitará las garantías que considere conveniente como resguardo del presente pago anticipado.


Estas garantías podrán ser formalizadas con Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción de la U.N.C.P.B.A.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
CLAUSULAS LEGALES GENERALES
________________________________

CLÁUSULAS LEGALES GENERALES

________________________________

Artículo Nº 1.- Objeto del pliego.


La contratación y construcción de las obras se ajustarán a las bases de Licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, el que se completará en cada caso con las Cláusulas Legales Particulares, Especificaciones Técnicas y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la Repartición.

Artículo Nº 2.- Normas supletorias.


Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por aplicación de la Ley Nº 13.064 y decretos reglamentarios y registro de empresas constructoras de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As., según Ordenanza de Consejo Superior Nº 3213 de julio de 2006, U.N.C.P.B.A.

Artículo Nº 3.- Documentación accesoria.


Tendrá validez en la presente licitación -en todo aquello que no se oponga a este Pliego, Cláusulas Legales Particulares y Especificaciones Técnicas- el Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas de la UNC (año 1984).


Tal documentación podrá ser consultada en la Unidad Ejecutora de Obras de la UNC, implicando el solo hecho de cotizar el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

Artículo Nº 4.- Presentación y forma de la propuesta.


La propuesta deberá ser presentada, firmada, en el lugar que se indique en las Cláusulas Legales Particulares, en sobre o paquete o caja perfectamente cerrado, con indicación de la licitación de que se trata y la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuará en presencia de los interesados que concurran al acto.


El proponente, con su propuesta devolverá el Pliego firmado y sellado. Las propuestas serán hechas consignando el precio unitario y su importe total, que deberá repetirse en letras al pie, con firma y sello.


Se acompañará, asimismo, un plan de trabajo como previsión del ritmo de obra a realizar en el plazo de ejecución. La falta de presentación de dicho plan implicará la aceptación de que los trabajos se irán ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido, conforme al plan que estipulara unilateralmente la Universidad.


Los precios cotizados y aceptados serán considerados básicos y en firme, cualesquiera fueran los errores u omisiones en que hubieren incurrido los oferentes.

Artículo Nº 5.- Validez de oferta.


Los proponentes están obligados a mantener válida su oferta durante el plazo que se indique en las Cláusulas Legales Particulares.


Si antes de resolver la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5 % (cinco por ciento) establecido en el Artículo Nº 6, se le aplicarán las sanciones que establece la Ley Nº 13.064 y perderá además, si le hubiere correspondido constituir, la garantía del 1 % (uno por ciento1%) de la oferta.

Artículo Nº 6.- Afianzamiento del contrato.


Dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de recibida la comunicación de la adjudicación, el adjudicatario deberá entregar en concepto de garantía el 5 % (cinco por ciento) del monto total de la adjudicación, la que se extenderá en alguna de las siguientes formas opcionales:

a.-
Efectivo (acompañar boleta de depósito en Banco de la Nación Argentina).

b.-
Cheque Certificado contra una entidad bancaria del lugar o de las cercanías de donde se realiza la licitación.


c.-
Títulos o Bonos nacionales, provinciales o municipales que tengan 

cotización en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, al valor de plaza.


d.-
Fianza bancaria.


e
Seguro de Caución, con los requisitos establecidos por el Decreto 

Nº 411/969.

f.-
Pagaré a la vista y sin protesto, suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del adjudicatario, hasta la suma de $ 1.000 (mil pesos). Cuando supere esta cifra deberá ser sustituido por alguna de las formas previstas en este artículo.

g
El depósito de garantía de la propuesta del 1 % (uno por ciento), si ya se hubiera constituido, podrá formar parte de este fondo.


Cumplido tal requisito, corresponderá la firma del contrato.


Si emitido el contrato, el adjudicatario se negare a cumplirlo, perderá el depósito de afianzamiento del 5 % (cinco por ciento), sin perjuicio de las demás sanciones legales que correspondan.

Artículo Nº 7.- Inspección del lugar de trabajo.


El Contratista está obligado a visitar el lugar de la obra a los fines de su cotización.

Todas las preguntas que se formulen en este acto se realizarán por escrito ante la Inspección, la que responderá en forma  de circular a través de la Dirección de Compras Centralizadas.

Artículo Nº 8.- Andamiaje y herramientas.


Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad los accidentes de trabajo que se produjeran por causas de su utilización.

Artículo Nº 9.- Plazo de ejecución.


El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Cláusulas Legales Particulares.


El plazo se computará en días corridos y a partir del momento en que se labre el Acta de Iniciación.


El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 5 (cinco) días corridos de la firma del Contrato; si así no lo hiciere se labrará automáticamente el Acta de Iniciación, a partir de la cual comenzarán a regir los plazos de obra.

Artículo Nº 10.- Responsabilidad del contratista.


El tiempo requerido para la aprobación de muestras, tableros, análisis, inspecciones u otros hechos similares se incluirá en el cómputo de plazo contractual.

Artículo Nº 11.- Inspección y representación en obra.


El contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por la Inspección de la Repartición, debiendo respetarse además las disposiciones que ella fije en cuanto a horario, feriados o supuestos similares. El contratista designará un capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptación de la Inspección, la que podrá disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no reúnan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier índole.

Artículo Nº 12.- Responsabilidad del contratista.


Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen el trabajo y la seguridad social.

Artículo Nº 13.- Limpieza de la obra.


Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

Artículo Nº 14.- Pago. Certificación de los trabajos. Fondo de Garantía. Devolución    del Fondo de Garantía.


Recibido el trabajo a entera satisfacción de la Repartición se practicará la Certificación por el importe de la obra contratada, previa retención del 5 % (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Garantía, salvo especificación en contrario en las Cláusulas Legales Particulares, el que se retendrá juntamente con la Fianza de Contrato (Artículo Nº 6).


Los importes así retenidos serán devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantía (Artículo Nº 15), previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales si las hubiere.


El pago se efectuará a los 30 (treinta) días a contar desde la fecha de presentación del correspondiente Certificado, que deberá ser acompañado por el Acta de Iniciación y la Recepción Provisoria en el caso del último certificado.


Siempre que la naturaleza de la contratación lo posibilite, podrán efectuarse certificaciones parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Cláusulas Legales Particulares.

Artículo Nº 15.- Plazo de garantía. Sustitución del Fondo de Garantía.


El plazo de garantía será de 6 (seis) meses, salvo especificaciones en contrario de las Cláusulas Legales Particulares.


Se permitirá sustituir el Fondo de Garantía hecho efectivo, por títulos, bonos, fianza bancaria o seguros de caución (incisos c, d, y f del Artículo Nº 6), a entera satisfacción de la Repartición.

Artículo Nº 16.- Multas por retardo en la entrega de obras.


Por demora en la entrega de la obra, salvo causa mayor debidamente justificada a criterio de la Universidad, el contratista se hará pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula:






M = 0,20   C 






                  P


M= Multa a aplicar por cada día corrido de demora.


C= Monto del contrato.


P= Plazo original del contrato, expresado en días corridos.


Se aplicará en forma automática descontándose de los créditos a favor del contratista o podrán requerirse por vía judicial.


Cuando el importe de la multa alcance el % 10 (diez por ciento) de la contratación, la Repartición podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista, en el momento en que a partir de allí lo crea conveniente y bastando para ello la mera notificación fehaciente. Asimismo, la eventual rescisión no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la obra.


Se deja constancia que el 10 % (diez por ciento) que facultará a la Universidad a rescindir el contrato se tomará sobre el valor de la oferta, sin actualización, mayores costos y/o intereses. Asimismo, ese 10 % (diez por ciento) podrá ser alcanzado a través de la suma de multas alternadas que se hayan originado por diversas causas previstas y en distintos tiempos.


El contratista queda constituido en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados.

Artículo Nº 17.- Ejecución de trabajos de acuerdo a su fin.


Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación licitatoria, a entera satisfacción de la Repartición, la que se reserva el derecho de rechazar todos o la parte de ellos que no se encuentre en condiciones de aceptación.

Artículo Nº 18.-Normas de seguridad e higiene.


El contratista deberá cumplimentar la normativa vigente de seguridad e higiene para la industria de la construcción y actividades conexas. A tal efecto deberá:


1 Presentar junto con la oferta los datos del responsable del Servicio de Seguridad e Higiene y Seguridad de la empresa, firmado en original por el profesional.


2 A la firma del contrato, la empresa deberá presentar la comunicación de inicio de 
la obra a la A.R.T. y el Programa de Seguridad de acuerdo a la Resolución 51/97 presentado ante la A.R.T., que será girado junto con el Pliego de Obra a la Secretaría General de la Universidad para ser visado por el Servicio de Seguridad e Higiene.


3 Al iniciar la obra se deberá dar cumplimiento a la Resolución 231/96 y presentar el listado de personal que intervendrá en ella, conformado por la A.R.T., y el Programa de Seguridad aprobado por la A.R.T:


4 Periódicamente se presentarán las bajas y altas del personal de la obra comunicadas a la A.R.T.


5 El profesional responsable de Seguridad e Higiene de la empresa deberá dejar constancia escrita de su presencia en obra, como así de las observaciones hechas.


6 Los subcontratistas de diferentes especialidades deberán cumplir con lo expuesto en los puntos 2, 3 y 4, ya sea alcanzado por la resolución 51/97 o por la 319 /99 art. 5.


7 Toda persona de la empresa o subcontratada por ésta que por diferentes razones no esté incluida en el listado de la A.R.T., deberá contar con un seguro de accidentes de trabajo (no colectivo). Esto será válido para el personal directivo de la empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en relación de dependencia, lo que alcanza al mismo Servicio de Seguridad e Higiene) y para los subcontratistas, empresas unipersonales, etc.

Artículo Nº 19.- Rescisión.


Para los demás casos de rescisión se aplicarán las normas establecidas en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus decretos complementarios.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS
DECLARACIÓN CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN
Ref. Expte.Nº: 1-53468/2015 Alc. 0 Anx.0 Cpo. 1
Obra: Refacción Casa de la Cultura 1º Etapa
Lugar: Calle Gral. San Martin Nº 1955 - Olavarría
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA 

DOCUMENTACION

,        de                                 2016
El que suscribe...................................................................., constituyendo domicilio legal en la calle........................................Nº............., teléfono Nº..................., Fax Nº.............................. de la ciudad de............................., provincia de Buenos Aires, declara que ratifica su conocimiento y aceptación de las Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación y Contratación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Especificaciones Técnicas y Planos correspondientes a la obra: ”Desmonte sobre calle Reforma Universitaria”, a realizarse en: el Campus Universitario de la ciudad de Tandil como así también de haber verificado en el lugar, las medidas y los datos necesarios, comprometiéndose a realizar las obras de acuerdo con la documentación citada.

         _____________________


              __________________

      Representante Técnico



            Contratista

        Firma y Nº Matrícula  


          
      Firma y Aclaración

PROPUESTA

Ref. Expte.Nº: 1-53468/2015 Alc. 0 Anx.0 Cpo. 1

Obra: Refacción Casa de la Cultura 1º Etapa

Lugar: Calle Gral. San Martin Nº 1955 - Olavarría

FORMULARIO DE PROPUESTAS - PARTE A 

,        de                                 2016
Señor Rector

Universidad Nacional del Centro

de la Provincia de Buenos Aires

El que suscribe, ..................................................................., con domicilio real en la calle.......................................Nº........., de.............................., teléfono Nº....................., Fax Nº.........................., y con domicilio legal en calle...........................Nº..........., teléfono Nº....................., Fax Nº.................de la ciudad de ………………………….., se compromete a ejecutar las obras que se licitan, en un todo de acuerdo con la documentación de la Licitación que declara conocer, proveyendo todos los materiales y la mano de obra, como así realizando todos los trámites que fueran necesarios para cumplir satisfactoriamente esta oferta dentro del plazo de ejecución establecido y con arreglo a los documentos que integran el Contrato por un monto total de Pesos ……………………………………………………………………………………………………,
que representa un...........................................................por ciento (...........%) de AUMENTO-REBAJA sobre el monto del Presupuesto Oficial (Tachar lo que no corresponda).

Declara asimismo que para cualquier cuestión judicial que se suscitare, acepta la Justicia Ordinaria de la Nación.

 NOTA: El Contratista deberá constituir domicilio legal en la ciudad de               ,   de Buenos Aires.

     _______________________



___________________

      Representante Técnico



          Contratista

        Firma y Nº Matrícula  


          
    Firma y Aclaración


PLANILLA DE CERTIFICACION

Expte. Nº 1-53468/2015  Alc.0  Anx.0  Cpo.1                                       

Obra: Refacción Casa de la Cultura - 1º Etapa

                                        Lugar: Calle Gral. San Martín Nº1955 - OLAVARRIA
Planilla de Certificación

20- ITEM

DESIGNACIÓN




INCIDENCIAS (%)










Parcial
Total

01-
TRABAJOS PRELIMINARES

1.1   Cartel de Obra / Cerco de Obra


0.68

1.2   Limpieza de terreno y locales                      
      
0.36                  

1.04


02-   TECHOS

2.1  Desmontaje en locales: 8-9-10                            
6.00          

2.2  Reparación en locales: 1-2-3-4-5-6-7-11                
3.40

2.3  Provisión y colocación de cubierta de chapa 

en locales: 8-9-10                         

                       28.81

                                                                                                                  
38.21

03-      REVOQUES

3.1 Azotado grueso y fino exterior s/muro medianero
     3.94

3.94

04-      ALBAÑILERIA

4.1 Reparación de cargas en ladrillo común

                 0.52                            

                                                                                                                               0.52

05-
RETIRO DE ARBOL EXISTENTE

5.1 Retiros de árbol y reparación de aislaciones, 

muros y revoques                               


     1.31
                                                                                                      


1.31 

06-      CARPINTERIAS

6.1 Reparación y ajuste de carpintería existente


1.36     
6.2 Provisión y colocación de herrajes en general
                  
1.25

  
6.3 Reposición de vidrios, provisión y colocación de espejos     
1.02                                     

                                                                                                                             
3.62     

07-
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

            07-1 Instalación de agua, artefactos y accesorios 

            7.1.1 Conexión a red en vereda 


                     0.27

            7.1.2 Prueba de cañerías de distribución 

                    de agua fría y caliente existentes


         0.25

7.1.3  Provisión y colocación de nuevo tanque de reserva 

y cisterna con su correspondiente colector, 
llaves de paso, etc. 





         1.93            


                                                                 

7.1.4 Revisión y limpieza de inodoros con mochila 

Exterior de apoyar en grupo sanitario


        0.18

7.1.5 Provisión y/o reposición de accesorios para baños:

Perchas, portarrollos, barrales, tapas inodoros, etc.                   0.34

                                                                                                                                2.97

           07-2 Instalación de gas

7.2.1 Conexión a red en punto de empalme, provisión 

y colocación de regulador s/especif. – 

Tendido de cañerías, llaves y accesorios 


        8.61

7.2.2 Instalación red interna                                             
        1.30

                                                                                                                                8.61

            07-3
Instalación eléctrica

7.3.1 Acometida Trifásica y Tablero General (TG)                       2.02                                                       

7.3.2 Tableros Seccionales (TS1/2)     


        3.40

7.3.3 Puesta a tierra





        1.70

7.3.4 Bocas Circuitos de iluminación        
                                9.98

7.3.5 Bocas Circuitos de Tomacorrientes
                                6.08

7.3.6 Boca Circuitos Aire Acondicionado
                                0.75

7.3.7 Artefactos de Iluminación Tipo 1
                                2.52

7.3.8 Artefactos de Iluminación Tipo 2

                    2.38

7.3.9 Artefactos de Iluminación Tipo 3
                                0.70

7.3.10 Artefactos de Iluminación Tipo 4

                    0.69 

7.3.11 Artefactos de Iluminación de Emergencia

        1.57 

7.3.12 Bocas de señal de informática y telefonía

        0.86 

                                                                                                                              32.66

            07-4
Instalación cloacal

            7.4.1 Revisión del sistema cloacal primario y secundario            
0.36

            7.4.2 Limpieza de cañerías y cámaras


        
0.48

7.4.3  Reparación y/o reposición de tapas y cámaras            
0.22            




                                                                                                                               1.05

            07-5
Instalación pluvial

            7.5.1 Revisión del sistema pluvial hasta la vía publica                   0.14

            7.5.2 Limpieza de cañerías y cámaras                                           0.29

7.5.3 Reparación y/o reposición de tapas de Cámaras y rejillas
0.12            



                                                                                                                                0.55

            07-6
Servicio contra incendio

            7.6.1 Provisión y colocación de matafuegos 

             y señalizaciones reglamentarias 


                      1.18    

                                                                                                                                1.18

08-
PLANOS, TRAMITACIONES Y CONEXIÓN DE SERVICIOS

            8.1 Ante municipio


                                              
2.04

            8.2 Ante prestador de servicio eléctrico


          
0.36

8.3 Ante prestador de Servicio cloacal y agua corriente              
0.27            

                                      

8.4 Ante prestador de Servicio de gas natural                                0.86

                                                                                                                                3.53

09-
VARIOS


9.1Limpieza diaria final                             
                                   0.79 
 0.79

_______________________________________________________________________

TOTAL
      
  



                       
            100 %

Nota:


Los ítems de esta PLANILLA DE CERTIFICACIÓN y sus renglones, NO PODRÁN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI EN SU ÓRDEN y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra.



El oferente indicará en el FORMULARIO DE PROPUESTAS PARTE A, que se adjunta, el monto total de su oferta de acuerdo a sus evaluaciones, y el porcentaje de aumento y/o disminución sobre el presupuesto oficial por Renglones.

Deben considerarse incluidos todos y cada uno de los trabajos para dejar funcionando cada una de las obras e instalaciones que se especifiquen incluyendo aquellos trabajos, o artefactos que por omisión no estén contemplados en el listado y que resulten necesarios para la terminación total de la obra.
_______________________



_____________________

 Representante Técnico


                     
       Contratista

 Sello, firma y N° matrícula


                   Sello y firma

PLANOS

� EMBED Word.Picture.8  ���








_1442212145.doc
[image: image1.png]






