Ref. Expte. Nº  1 – 74019/2020

Obra: ACCESIBILIDAD, D

ESAGÜES Y VEREDAS

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

CIRCULAR Nº 1

Se comunica la presente circular de la obra de referencia con los siguientes puntos a modificar y/o agregar:

1.- Se deberá presentar el Proyecto Ejecutivo para su aprobación antes del comienzo de la obra. Se deberán marcar los niveles y secciones de los conductos de paso de agua y dimensiones de alcantarillas, badenes, etc. Los conductos podrán ser de Hormigón o PVC según la sección a utilizar.

2.- Los escombros deberán retirarse del predio y la tierra negra podrá reubicarse en los sectores que la inspección designe para tal fin.

3.- Se agrega la Planilla de certificación correspondiente a la obra de referencia.

PLANILLA de CERTIFICACION

DESIGNACION de LAS OBRAS            % INCIDENCIA        % INCIDENCIA

PARCIAL                   TOTAL

01		SECTOR 1				24.16

Veredas						9.25

Rampas – Escaleras				2.72

Barandas 					0.91

Movimiento de suelos				3.09

Canalizaciones					1.76

Limpieza de canales				1.62

Diques						0.56

Parquización					4.25

02		SECTOR 2 								21.06

Veredas						5.54

Rampas – Escaleras				0.87

Barandas 					0.55

Movimiento de suelos				1.71

Demolición					10.86

Parquización					1.53

03		SECTOR 3								32.04

Veredas						17.95

Escaleras					0.39

Barandas 					0.44

Movimiento de suelos				5.11

Canalizaciones					0.80

Limpieza de canales				1.28

Diques						0.56

Parquización					5.51

04		SECTOR 4								4.06

Veredas						2.46

Movimiento de suelos				0.69

Canalizaciones					0.21

Parquización					0.70

05		SECTOR 5								5.75

Veredas						2.54

Escaleras					0.30

Barandas 					0.55

Movimiento de suelos				0.77

Limpieza de canales				0.23

Diques						0.56

Parquización					0.80

06		SECTOR 6								7.01

Veredas						3.80

Rampas – Escaleras				0.62

Barandas 					0.36

Movimiento de suelos				1.18

Parquización					1.05

07		SECTOR 7								5.92

Veredas						3.25

Escaleras					0.49

Barandas 					0.29

Movimiento de suelos				1.00

Parquización					0.89

Porcentaje total …................................................................    100 %

PRESUPUESTO OFICIAL: $14.970.000,00 (Pesos catorce millones novecientos setenta mil con 00/100).

PLAZO de OBRA: 210 (doscientos diez) días corridos

NOTA IMPORTANTE: Los ítems de esta planilla NO PODRAN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI SU ORDEN y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra. El listado de ítems precedente debe interpretarse como representativo de la totalidad de los trabajos necesarios objeto de esta licitación. Toda omisión o faltante deberá incluirse en el mismo sin variación de los ítems.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS

Tandil, 2 de Marzo de 2021